附件

内蒙古自治区改革和完善医疗卫生行业

综合监管制度重点工作任务（2019—2020年）

| 序号 | 重 点 任 务 | 牵 头 部 门 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立自治区综合监管厅际联席会议制度 | 自治区卫生健康委 | 2019年3月底前 |  |
| 2 | 将综合监管工作纳入部门绩效考核重要内容 | 各盟行政公署、市人民政府，旗县（市、区）人民政府 | 2019年5月底前 |  |
| 3 | 盟市、旗县（市、区）制定具体的工作推进方案 | 各盟行政公署、市人民政府，旗县（市、区）人民政府 | 2019年5月底前 |  |
| 4 | 制定社会办医疗机构设置的跨部门全流程综合审批办法 | 自治区发展改革委 | 2019年6月底前 |  |
| 5 | 完善医疗机构准入标准和标准化医疗机构审批流程 | 自治区卫生健康委 | 2019年6月底前 |  |
| 6 | 制定卫生健康监管机构和人员建设方案 | 自治区卫生健康委 | 2019年6月底前 |  |
| 7 | 健全医疗机构分类管理政策措施 | 自治区卫生健康委 | 2019年12月底前 |  |
| 8 | 建立健全医疗卫生服务行业秩序监管联防联控机制 | 自治区卫生健康委 | 2019年12月底前 |  |
| 9 | 建立行政执法与刑事司法衔接机制 | 自治区卫生健康委 | 2019年12月底前 |  |
| 10 | 建立医疗卫生机构和医务人员不良执业行为记分制度 | 自治区卫生健康委 | 2019年12月底前 |  |
| 11 | 建立综合监管结果协同运用机制 | 自治区卫生健康委 | 2019年12月底前 |  |
| 12 | 建立健全综合监管责任落实约谈制度 | 自治区卫生健康委 | 2019年12月底前 |  |
| 13 | 建立符合综合监管特点的薪酬激励制度和荣誉制度 | 自治区人力资源社会保障厅 | 2019年12月底前 |  |
| 14 | 制定综合监管制度考核评价标准 | 自治区卫生健康委 | 2019年12月底前 |  |
| 15 | 推动医疗卫生领域法规的制修订工作 | 自治区卫生健康委 | 2020年12月底前 |  |
| 16 | 建成自治区医疗卫生行业综合监管信息系统 | 自治区卫生健康委 | 2020年12月底前 |  |