内蒙古自治区人民政府办公厅公报编审发行

及蒙文版补贴2021年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及主要内容。政府公报是刊登行政法规和规章标准文本的法定载体，是政府机关发布政令的权威渠道，在推进政务公开、加强政务服务、促进依法行政、密切党和政府同人民群众联系方面发挥着重要作用。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对全面推进政务公开作出全面部署，提出了更高要求。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神，认真落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的决策部署，进一步做好全区政府公报工作，内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心（内蒙古自治区人民政府公报室，以下简称机要运行服务中心）以“公报编审发行及蒙文版补贴”项目为依托，坚持以“传达政策法规、保证政令畅通、推动依法行政、服务改革发展”为办刊宗旨，着力保障《政府公报》编辑出版以及免费赠阅工作，精心遴选自治区人民政府及其所属部门出台的、涉及广大人民群众切身利益的政务信息并及时予以刊发，为自治区各项政策措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

2.项目实施情况。

以办刊质量为根本。始终将坚持正确的政治方向作为《政府公报》编发工作的根本遵循，严格执行保密规定，认真落实编前会审制度，及时向社会发布自治区各项政策措施出台和实施情况，全面介绍行业发展现状，在增强刊物可读性的同时，确保社会各界的知政权。2021年，《政府公报》汉文版共编发24期，发行量为18400份/期；蒙古文版共编发24期，发行量为1800份/期。

持续加快信息化建设步伐。大力推进《政府公报》数字化建设，推动数据交换整合，实现了横向与各省（区、市）政府公报专栏、纵向与国务院公报及各盟市、旗县（市、区）政府公报专栏的链接，各级政府公报数据互联互通、资源共享的政府公报数字化平台基本建成。进一步优化《政府公报》电子版阅读界面，实现《政府公报》汉文电子版与纸质版内容一致，并利用电子水印等防护手段，确保公报电子版安全可靠、不被篡改。推出适合移动平台展示的公报电子版，增加手机阅读二维码、PDF在线阅读等功能，通过压缩层级、优化设计，界面风格更加简洁，信息内容更加丰富，服务效果更加理想。

着力推动政府公报媒体融合发展。紧跟互联网发展趋势，精心打造“掌上公报”，以“内蒙古政府办公厅”微信公众号为载体，设立“政府公报”菜单栏目，将政府公报及时推送到群众的“指尖”，让用户享受“一键阅读”，实现“手机送政策，政令到万家”。目前，我区政府公报已实现PC端、移动端、纸质版同步发布，融媒体发展走在了全国政府公报系统的前列。

积极构建全区政府公报工作体系。截至2021年11月，全区12个盟市、103个旗县（市、区）已全部创办本级政府公报，实现“县办公报”全覆盖，全区政府公报工作体系全面建立。为进一步提高全区政府公报工作规范化、标准化管理水平，及时修订完善了《全区政府公报管理工作流程》，积极推动工作成果转化利用。持续推进盟市、旗县（市、区）政府门户网站“政府公报”专栏建设，优化升级电子版政府公报的检索、统计和下载功能，在实现全区电子版政府公报全覆盖的基础上，进一步发挥《政府公报》传播最新政策的导向作用。

3.项目资金投入和使用情况。“公报编审发行及蒙文版补贴”项目全年预算资金140.64万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。项目资金起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日，预算根据每年预计发行数量进行测算，主要包括：印刷费、邮寄费、劳务费、其他日常工作经费。全年支出140.64万元，预算执行率100%。

表1-1 公报编审发行及蒙文版补贴项目资金支出明细

（单位：万元）

项 目	商品及服务支出
支出功能分类科目编码	支出名称	印刷费	邮寄费	劳务费	其他日常

工作经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4
2010399	公报编审发行及蒙文版补贴	76.79	47.76	12.1	3.99
（二）项目绩效目标。

预期目标：做好自治区本级政府公报的编辑和免费赠阅发行工作；做好政府公报电子版、数据库和新媒体的数据更新与维护工作；做到能公开的必须公开、应发布的内容不漏登，确保发布信息的全面性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价目的是对该项目进展情况、资金使用、执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。本次评价对象是由机要运行服务中心组织实施的全年预算资金为140.64万元的“公报编审发行及蒙文版补贴”项目。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。此次项目绩效评价严格遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等国家法律、规章和文件精神，按照《《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）有关规定，坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序逐步开展，对“公报编审发行及蒙文版补贴”项目绩效进行客观、公正的反映。

2.评价指标体系、绩效评价方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、比较法、成本效益分析法、项目档案查阅法等。

2021年《政府公报》编审发行及蒙文版补贴项目支出绩效评价指标体系设计突出结果导向，包括项目决策、项目过程、项目产出及项目效率四部分内容，主要围绕资金使用、产出情况、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出和效果的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的客观性、严谨性和可行性。

指标体系包括项目支出绩效自评表（详见附件1）和综合评价表（详见附件2）两部分，绩效自评表是评价的依据，是支持评价的基础数据，由项目实施单位负责填报。综合评价表为评分所用，并以数据统计作为评分支撑。

（三）绩效评价工作过程。此次项目绩效评价包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等工作流程。

前期准备：为保障项目绩效评价工作顺利开展，先后查阅了相关政策及制度文件、制度执行情况、财务资料、预算执行情况、项目目标完成情况等资料。

组织实施：按照既定评价指标、评价方法、评分标准，针对项目中各个环节进行打分。

评价分析：按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》有关规定，对各项指标打分情况进行分析。

沟通反馈：得分情况确定后，与实施单位进行沟通反馈，并对各项指标得分情况进行分析讲解。

三、综合评价分析情况及评价结论

（一）评价结论。通过业务数据统计、查阅项目执行情况材料等方式取得的信息，按照设计完成的绩效评价指标体系，对机要运行服务中心组织实施的“公报编审发行及蒙文版补贴”项目客观评价的得分结果为99分，评价等级为“优”。

指标	A.项目决策	B.项目过程	C.项目产出	D.项目效率	合计分值
权重	10	10	40	40	100
分值	10	10	40	39	99
（二）主要绩效。“公报编审发行及蒙文版补贴”项目立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、明确；预算编制科学，资金分配合理；资金使用合规，预算执行情况良好；管理制度健全、制度执行有效；编校质量较高；《政府公报》期刊出版后发行时间为3天，电子版、数据库更新时间为1天，《政府公报》印刷费、邮寄费分别为76.79万元、47.76万元，均小于年度指标值；推进政府公报数字化建设，实现政府公报四级链接；优化《政府公报》电子版阅读界面，增加手机阅读二维码功能，利用电子水印等防护手段，确保公报电子版安全可靠、不被篡改；推出适合移动平台展示的公报电子版，依托“内蒙古政府办公厅”微信公众号，设立“政府公报”菜单栏目，将政府公报及时推送到群众的“指尖”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

指 标	权重	业绩值	绩效分值
项目

立项	A1-1 立项依据充分性	1	100%	1
A1-2 立项程序规范性	1	100%	1
绩效

目标	A2-1 绩效目标合理性	3	100%	3
A2-2 绩效指标明确性	3	100%	3
资金

投入	A3-1 预算编制科学性	1	100%	1
A3-2 资金分配合理性	1	100%	1
A1-1 立项依据充分。

根据《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》（国办发〔2018〕22号》精神，机要运行服务中心2021年“公报编审发行及蒙文版补贴”项目立项依据充分、详尽。

A1-2 立项程序规范。

机要运行服务中心根据国办发〔2018〕22号文件精神，严格按照自治区有关规定组织实施项目，在项目立项前经过必要的审批手续，项目立项程序规范。

A2-1 绩效目标合理可行。

2020年，机要运行服务中心根据相关文件精神，结合单位实际，坚持指向明确、依据充分、具体细化，申报了“公报编审发行及蒙文版补贴”项目总体绩效目标，并将绩效目标与预算相关联，绩效目标合理可行。

A2-2 绩效指标明确。

机要运行服务中心2021年“公报编审发行及蒙文版补贴”项目绩效指标清晰明确。产出指标可用出版物语种数量、发行刊期、刊登政府规章及规范性文件数量、预算执行率、政府采购率、期刊出版后发行时间、政府公报印刷费及邮寄费等指标进行衡量；效益指标可以通过满意度进行衡量。

A3-1 预算编制科学。

机要运行服务中心2021年“公报编审发行及蒙文版补贴”项目预算与项目内容匹配，预算额度依据财政厅下发标准，结合单位实际情况编制，整体编制程序科学合理。

A3-2 资金分配合理。

“公报编审发行及蒙文版补贴”项目预算根据当年《政府公报》预计发行数量进行测算，主要支出为印刷费、邮寄费、劳务费及其他日常工作经费，资金分配合理。

（二）项目过程管理情况。

指 标	权重	业绩值	绩效分值
资金

管理	B1-1 预算执行率	2	100%	2
B1-2 资金使用合规性	2	100%	2
组织

实施	B2-1 管理制度健全性	3	100%	3
B2-2 制度执行有效性	3	100%	3
B1-1 预算执行率。

“公报编审发行及蒙文版补贴”项目年初预算180万元，全年预算140.64万元，全年执行140.64万元，预算执行率100%，预算执行情况良好。

B1-2 资金使用合规。

“公报编审发行及蒙文版补贴”项目资金由机要运行服务中心财务人员严格按照国家、自治区相应的预算资金管理办法支出，严格根据预算项目进行资金结算。大额资金支付按照本单位“三重一大”议事规则经会议研究决定，经单位领导同志审签后，由主管部门财务负责人复审，资金审批手续齐全、资金支出范围与预算项目相符，会计信息真实可靠，资金使用符合相关规定。

B2-1 管理制度健全。

机要运行服务中心建立健全本单位《章程》《编辑发行工作细则》《财务管理办法（试行）》《预算管理制度》《“三重一大”事项议事规则（试行）》等工作制度，同时在“公报编审发行及蒙文版补贴”项目实施过程中参照自治区人民政府办公厅相关规定进行项目管理。单位总体制度和措施比较健全，且较为科学、合理，不存在影响项目实施效果的缺陷。

B2-2 制度执行有效。

公报编审发行及蒙文版补贴项目在执行过程中，相关岗位责任制度、政府采购制度、工作总结制度、长效管理机制等得到了有效执行。

（三）项目产出情况分析。

指 标	权重	业绩值	绩效分值
产出

数量	C1-1 出版物语种数量	8	100%	8
C1-2 发行刊期	8	100%	8
产出

质量	C2-1 编校质量合格情况	8	100%	8
C2-2 政府采购率	8	100%	8
产出

时效	C3-1 期刊出版后发行时间	8	100%	8
C3-2 期刊出版后电子版更新时间	8	100%	8
产出

成本	C4-1 政府公报邮寄费	8	100%	8
C4-2 政府公报印刷费	8	100%	8
C1-1、C1-2 出版物语种数量及发行刊期均达到年初目标数。

2021年《政府公报》出版物语种数量年初目标数两种，汉蒙文版《政府公报》发行刊期年初目标数24期。经核查，《政府公报》汉文版共编发24期，发行量为18400份/期；蒙古文版共编发24期，发行量为1800份/期，目标完成率100%。

C2-1 编校质量较高。

《政府公报》办刊行为规范、编校质量较高。按照《期刊出版质量管理规定》，机要运行服务中心严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度，加强对《政府公报》刊登内容的校对审核，确保内容准确性，有力维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。

C2-2 政府采购率达100%。

2021年，“公报编审发行及蒙文版补贴”项目资金全部按照规定专款专用。计划进行政府采购项目2个，实际执行2个，政府采购率100%。其中，《政府公报》印刷服务通过内蒙古自治区政采商城电子卖场平台进行政府采购，按照合同约定，通过财政授权支付方式支付印刷费用，全年支付印刷费用4次。

C3-1、C3-2 期刊出版后发行时间小于5天、期刊出版后电子更新时间小于2天。

汉蒙文版《政府公报》均实现纸质版和电子版公报同步出刊，期刊出版后发行时间持续控制在3天左右；充分利用信息化网络覆盖面广、传播迅速的优势，《政府公报》经自治区人民政府办公厅领导签发后，电子版先行发布，进一步提升《政府公报》出刊时效性。

C4-1、C4-2 项目成本节约率高。

成本节约率：完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核目标的成本节约程度，成本节约率=〔（计划成本—实际成本）/计划成本〕×100%。

以项目整体年初预算180万元、实际执行预算140.64万元测算，整体成本节约率为21.87%。

其中，邮寄费年初预算55万元，全年执行预算47.76万元，较上年减少10.84万元，同比下降18.5%，成本节约率为13.16%；印刷费年初预算98万元，全年执行预算76.79万元，较上年减少8.89万元，同比下降10.38%，成本节约率为21.64%。

从实际成本与计划成本比较、实际成本与上年比较两个角度来看，“公报编审发行及蒙文版补贴”项目以更低的成本高质量完成产出目标，项目成本节约工作完成度高、成本节约效果明显。

（四）项目效益情况分析。

指 标	权重	业绩值	绩效分值
实施

效益	D1-1 刊登本级政府规章和规范性文件以及所属部门规范性文件情况	5	80%	4
D1-2 刊登本级政府工作报告情况	5	100%	5
D1-3 政府公报电子化情况	5	100%	5
D1-4 政府公报电子版防伪情况	5	100%	5
D1-5 政府公报专栏数据链接情况	10	100%	10
满意度	D2-1 利用微信公众号推广《政府公报》情况	10	100%	10
“公报编审发行及蒙文版补贴”项目效益情况分析采用比较法。纵向与本项目上年情况进行比较分析，横向与全国31个省（市、区） 《政府公报》栏目设置情况、截至2021年12月31日刊登本级政府规章和规范性文件以及所属部门规范性文件情况、《政府公报》信息化发展情况等进行比较，形成《2021年公报编审发行及蒙文版补贴项目绩效评价表》（详见附件3）,以达到对“公报编审发行及蒙文版补贴”项目效益情况客观、真实的分析效果。

D1-1、D1-2 刊登本级政府规章和规范性文件以及所属部门规范性文件情况、刊发本级政府工作报告情况。

2021年，自治区《政府公报》汉文版共刊发《政府工作报告》1篇、地方法规与规章4部、自治区人民政府文件35件、自治区人民政府办公厅文件73件、政府部门文件40件。相较2020年，刊登自治区人民政府规章和规范性文件、自治区人民政府所属部门文件数量略有上升。但是从横向来看，《政府公报》平均每期刊登自治区政府部门规范性文件数量处于全国 第15位，远远少于广东省、山东省等省份，需要进一步加强与自治区政府所属各部门的沟通协调，加大政府部门文件刊登比重，进一步充实丰富“部门文件”栏目内容，以实际成效进一步发挥《政府公报》作为行政法规、规章和规范性文件权威发布平台的社会服务作用。

D1-3、D1-4 政府公报电子化进程较快、政府公报电子版防伪工作较好。

2021年，机要运行服务中心进一步优化《政府公报》电子版阅读界面，利用电子水印等防护手段，确保公报电子版安全可靠、不被篡改。充分利用《政府公报》手机阅读二维码、PDF在线阅读等功能，公报专栏信息内容更加饱满，获取信息渠道更加多样。横向来看，截至2021年底，全国仅有11个省（区、市）推出《政府公报》手机阅读二维码，10个使用电子水印防篡改，以上指标自治区均走在前列，“公报编审发行及蒙文版补贴”项目电子化建设水平较高、服务效果比较理想。

D1-6 实现政府公报专栏四级链接。

2021年，机要运行服务中心大力推动自治区《政府公报》数据交换整合，实现了横向与各省（区、市）政府公报专栏、纵向与国务院公报及各盟市、旗县（市、区）政府公报专栏的链接，自治区各级政府公报数据互联互通、资源共享的数字化平台基本建成。经数据统计，全国仅贵州省与内蒙古自治区实现政府公报数据的四级链接，“公报编审发行及蒙文版补贴”项目服务效能比较明显。

D2-1 充分利用微信公众号推广《政府公报》。

2021年，全国共有22个省市、自治区利用微信公众号推广《政府公报》，占全国总数的70.97%，自治区《政府公报》微信公众号始建于2016年，现依托于“内蒙古政府办公厅”微信公众号，通过设立“政府公报”菜单栏目，将政府公报及时推送到群众的“指尖”，让用户享受“一键阅读”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1.单位各项管理制度建立健全、执行情况良好。经检查，机要运行服务中心建立健全了《财务管理办法（试行）》、《预算管理制度》等工作制度，对单位预算资金的编制、审批、执行、调整等环节作出明确规定，资金管理制度较为健全。同时，机要运行服务中心还建立健全了《章程》《编辑发行工作细则》《“三重一大”事项议事规则（试行）》等，项目在执行过程中，相关岗位责任制度得到良好执行。

2.项目整体产出指标完成度高。“公报编审发行及蒙文版补贴”项目作为经常性项目，项目产出类指标中出版物语种数量、发行刊期、政府采购率等指标完成率均达到100%，效益指标整体完成率为97.5%，项目各类指标完成度高。

（二）存在的问题及原因分析。

从整体效益来看，自治区政府部门文件在《政府公报》上刊登占比总体偏低，需机要运行服务中心加大督促力度，进一步提高自治区政府部门文件刊发比重。出现这个问题的主要原因是：与部门信息交流不够深入，对部门发文情况掌握不全面，推动部门规范性文件应报则报、应刊则刊工作机制还不够高效顺畅。

六、有关建议

要继续加大自治区政府部门文件在《政府公报》上的刊登比重，依托报送制度、联络员制度等原有体制机制，进一步健全完善协调机制，实行专人督办、定期催办，加强与自治区政府各部门的沟通协调，加大部门文件刊登力度，进一步充实丰富《政府公报》内容。

七、其他

无其他需说明的问题。

附件：1.项目支出绩效绩效自评表

2.绩效评价指标体系

3.2021年公报编审发行及蒙文版补贴项目绩效评价

表

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称	公报编审发行及蒙文版补贴
主管部门	内蒙古自治区人民政府办公厅部门	实施单位	内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
年度资金总额	180.00	140.64	140.64	10	100.00	10
其中：财政拨款	180.00	140.64	140.64	——	100.00	——
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	100.00	——
其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.做好自治区本级政府公报的编辑和免费赠阅发行工作；
2.做好政府公报电子版、数据库和新媒体的数据更新与维护工作；
3.做到能公开的必须公开、应发布的内容不漏登，确保发布信息的全面性。	1.始终将坚持正确的政治方向作为《政府公报》编发工作的根本遵循，严格执行保密规定，认真落实编前会审制度，及时向社会发布自治区各项政策措施出台和实施情况，全面介绍行业发展现状，在增强刊物可读性的同时，确保社会各界的知政权。2021年，内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心（内蒙古自治区人民政府公报室，以下简称机要运行服务中心）加强与自治区人民政府各部门的沟通协调，加大政府部门文件刊登比重，进一步充实丰富“部门文件”等栏目内容，2021年刊发部门文件数量较2020年增加11件。
2.参照《党政机关公文格式》国家标准，统一《政府公报》编排格式，认真落实《期刊出版管理规定》，加强对《政府公报》刊登内容的审核，确保内容准确无误。机要运行服务中心按照增效能、降成本的原则，根据实际情况，对原有的赠阅范围和数量进行了调整，发行结构进一步优化。2021年，《政府公报》按计划期数完成印刷计划，完成率100%；印刷质量符合国家标准，验收合格率100%，没有发生有关质量问题的有责投诉；发行工作均及时准确完成，《政府公报》电子版更新时间持续控制在纸质版出版后的2天以内。
3.进一步优化《政府公报》电子版阅读界面，实现《政府公报》汉文电子版与纸质版内容一致，并利用电子水印等防护手段，确保公报电子版安全可靠、不被篡改。推出适合移动平台展示的公报电子版，优化手机阅读二维码、PDF在线阅读等功能。积极宣传推广自治区政府门户网站“政府公报”专栏，方便广大用户和读者通过网络平台关注和浏览“政府公报”，不断提高电子公报专栏利用率，在节约成本的同时大幅提高了服务效能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出版物语种数量	正向	等于	2	2	种	6	6
发行刊期	正向	大于等于	24	24	期	7	7
刊登政府规章、
规范性文件数量	正向	大于等于	100	153	件	6	6
质量指标	编校质量合格	定性
优良中低差	优	年	6	6
预算执行率	正向	大于等于	98	100	%	6	6
政府采购率	正向	等于	100	100	%	7	7
时效指标	期刊出版后发行时间	反向	小于等于	5	3	天	6	6
期刊出版后电子版、数据库更新	反向	小于等于	2	1	天	6	6
成本指标	政府公报邮寄费	反向	小于等于	54	47.76	万元	6	6
政府公报印刷费	反向	小于等于	98	76.79	万元	7	7
效益指标	社会效益指标	确保社会公众及时了解政府规章、规范性文件等政策规定	定性
优良中低差	优	年	6	6
生态效益指标	优化发行结构，强化电子版、新媒体发布，节约印刷成本	定性
优良中低差	优	年	6	6
可持续影响指标	传达政策法规，有力促进法治政府、
“阳光政府”建设	定性
优良中低差	优	年	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	提高办刊质量，优化办刊结构、不断提升服务质量和效果	定性
优良中低差	良	年	9	9
总分	100	100

附件2

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标含义	权重分	得分值
项目决策（10%）	A1项目立项	（A1-1）立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	1	1
（A1-2）立项程序规范性	项目申请、设立过程 是否符合相关要求	1	1
A2绩效目标	（A2-1）绩效目标合理性	项目所设定绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	3	3
（A2-2）绩效指标明确性	依据项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	3	3
A3 资金投入	（A3-1）预算编制科学性	预算编制是否科学合理	1	1
（A3-2）资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据	1	1
项目过程

（10%）	B1 资金管理	（B1-1）预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	2	2
（B1-2）资金使用合规性	项目预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	2	2
B2 组织实施	（B2-1）管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	3	3
（B2-2）制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定	3	3
项目产出（40%）	C1 产出数量	（C1-1）出版物语种数量	出版物数量是否达成预期目标	8	8
（C1-2）发行刊期	发行刊期是否达成预期目标	8	8
C2 产出质量	（C2-1）编校质量合格情况	编校质量是否合格	8	8
（C2-2）政府采购率	实际完成政府采购数量与计划政府采购数量的比率，用以反映和考察项目产出质量目标的实现程度	8	8
C3 产出时效	（C3-1）期刊出版后发行时间	期刊出版后的实际发行时间，时间越短代表产出时效性越高	8	8
（C3-2）期刊出版后电子版更新时间	期刊出版后电子版实际更新时间，时间越短代表产出时效性越高	8	8
C4 产出成本	（C4-1）政府公报邮寄费	项目邮寄费支出数量，计算其成本节约率，用以反映和考察项目的成本节约程度	8	8
（C4-2）政府公报印刷费	项目印刷费支出数量，计算其成本节约率，用以反映和考察项目的成本节约程度	8	8
项目效率

（40%）	D1 实施效益	（D1-1）刊登本级政府规章和规范性文件以及所属部门规范性文件情况	平均刊登本级政府规章和规范性文件以及所属部门规范性文件数量	5	4
（D1-2）刊登本级政府工作报告情况	是否刊登本级政府工作报告	5	5
（D1-3）政府公报电子化情况	是否推出《政府公报》手机阅读二维码功能	5	5
（D1-4）政府公报电子版防伪情况	是否利用电子水印等防护手段防篡改	5	5
（D1-5）政府公报专栏数据链接情况	是否建立政府公报专栏四级链接	10	10
D2 满意度	（D2-1）利用微信公众号推广《政府公报》情况	是否利用微信公众号推广政府公报	10	10
合计	100	99

附件3
2021年公报编审发行及蒙文版补贴项目绩效评价表
序号	名称	《政府公报》刊登

文件情况	信息化成果	融媒体发展情况	备注
是否刊发本级
政府工作报告	平均每期刊发部门文件数量	是否实现政府公报四级链接	是否推出《政府公报》手机阅读二维码	电子版《政府公报》是否利用电子水印防篡改	是否利用微信公众号/微信小程序推广

《政府公报》
1	内蒙古
自治区	是	1.67	是	是	是	是	全年共刊发24期
2	河北省	否	0.00	否	否	否	是	全年共刊发12期+1期增刊
3	山西省	是	3.25	否	是	否	是	全年共刊发12期
4	吉林省	是	0.08	否	否	是	是	全年共刊发24期
5	辽宁省	是	1.64	否	否	否	否	全年共刊发26期+13期增刊
6	黑龙江省	是	1.96	否	否	否	是	全年共刊发24期
7	陕西省	是	2.63	否	否	否	是	全年共刊发24期
8	甘肃省	是	0.75	否	否	否	否	全年共刊发24期
9	青海省	是	0.46	否	否	否	否	全年共刊发24期
10	山东省	是	4.89	否	否	是	是	全年共刊发36期
11	福建省	是	0.00	是	是	否	是	全年共刊发12期
12	浙江省	否	0.48	否	是	否	否	全年共刊发33期
13	河南省	否	0.71	否	否	否	是	全年共刊发24期
14	湖北省	是	3.04	否	是	否	是	全年共刊发24期
15	湖南省	是	1.88	否	否	否	是	全年共刊发24期
16	江西省	是	1.38	否	否	是	是	全年共刊发24期
17	江苏省	是	4.65	否	否	是	否	全年共刊发20期
18	安徽省	是	3.92	否	是	否	是	全年共刊发24期
19	广东省	否	5.06	否	否	否	是	全年共刊发36期
20	海南省	是	3.54	否	是	否	是	全年共刊发24期
21	四川省	是	2.79	否	是	是	否	全年共刊发24期
22	贵州省	是	3.58	是	是	否	是	全年共刊发12期
23	云南省	是	1.83	否	否	是	是	全年共刊发24期
24	北京市	是	3.63	否	否	是	是	全年共刊发48期
25	上海市	否	1.58	否	否	否	否	全年共刊发24期
26	天津市	是	0.00	否	否	是	是	全年共刊发24期
27	重庆市	是	0.42	否	否	否	否	全年共刊发24期
28	新疆维吾尔自治区	是	0.13	否	是	否	是	全年共刊发24期
29	宁夏回族自治区	是	0.00	否	否	否	是	全年共刊发24期
30	广西壮族自治区	否	0.00	否	是	是	否	全年共刊发24期
31	西藏自治区	是	0.80	否	否	否	是	全年共刊发5期
附注	数据来源：各省市、自治区门户网站《政府公报》专栏；因人工统计或数据口径等原因最终结果可能略有偏差

不含香港、澳门特别行政区以及台湾省。主要是由于特别行政区政府公报栏目设计、发行刊期、刊发内容均与大陆不同，数据可比性低。

不含香港、澳门特别行政区以及台湾省，下同。