政府办公保障经费2022年度

项目支出绩效评价简版报告

一、项目基本情况

为整体推进预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《内蒙古自治区财政厅关于开展2022年财政支出绩效重点评价工作的通知》《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（内财监〔2019〕1343号）等相关政策，对内蒙古自治区人民政府办公厅政府办公保障经费项目进行专项绩效评价。

内蒙古自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。政府办公厅“政府办公保障经费”主要用于保障自治区政府领导日常公务活动、政府办公厅日常工作运转、办公厅系统党建活动和干部培训等各项工作经费支出，保障厅机关无纸化会议系统和办公设备购置更新支出，提升自治区政府政务服务保障工作水平。

二、绩效评价工作开展情况

包括：前期准备、组织实施、评价分析、沟通反馈。

（一）前期准备

1.成立项目绩效评价工作组(包括评价机构人员及相关专家)。

2.制定项目绩效评价工作方案及指标体系。

3.评价方案和指标体系形成初稿后，经项目负责人复核后完善评价方案修改意见，形成正式绩效评价方案。

（二）组织实施

绩效评价的组织实施阶段主要分为三个步骤：人员培训

、条件审查、分析评价。

（三）评价分析

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论，完成绩效评价报告初稿的撰写。

（四）沟通反馈

需深入了解委托方的需求，同时加强与委托方之间的沟通、协调配合，及时进行信息反馈。

1.在接受认定任务后，绩效工作小组要及时与项目实施单位沟通，获取业务信息和资料，接受并收集服务所需的资料，了解情况。

2.要加强与项目实施单位之间的沟通配合。

3.建立会议协调沟通制度，及时召集项目相关方开会，解决认定工作中的问题。

4.协调工作的连续性，每次协调均有进展。

5.坚持原则，按合同和有关法令办事。

6.协调矛盾要彻底，不留后遗症，防止同类矛盾的再次发生。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为91.27分，评价结论为“优”。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是制度健全，管理规范。建立健全设计规范、运行有效、监督有力的内部控制制度体系，制定或完善预算收支、政府采购、资产管理等方面内控制度和内控流程，明确费用报销标准、范围、审批程序，严格按照制度执行，规范项目管理。二是强化法律意识。为加强内部风险防范，确保自治区政府领导日常公务活动支出和政府办公厅正常运转保障各项活动支出符合国家法律法规要求，最大限度预防法律纠纷，每年均聘请常年驻地法律顾问，提供法律咨询、法律宣传、法律帮助等，在有效规避法律风险等方面起到了重要作用。

（二）存在的问题及原因分析。

1.项目绩效指标与目标设置不够完善，不利于项目绩效考核。财政支出项目绩效目标编制是预算绩效管理的重要要求之一。本项目用于保障自治区政府领导日常公务活动和政府办公厅日常工作正常开展。项目产出数量指标中，个别指标设定与项目目标实现缺乏逻辑性。数量指标、质量指标、时效指标之间未能建立完整的绩效考核体系。项目实施情况无法通过绩效指标实现程度反映项目管理过程、项目产出和效益效果等实现情况，不利于项目绩效考核。

2.预算执行率偏低。2022年年初预算1005.00万元，实际支出560.19万元，预算执行率为55.74%。经分析，评价组认为执行率偏低主要原因：一是2022年受疫情因素影响，涉及本项目的日常运转保障工作减少，日常差旅外出次数锐减，线下培训计划未能如期全面开展，无纸化会议系统等安装工作没有如期完成，其他支出均不同程度受到影响。二是年初编制预算，没有针对疫情期间实际情况进行分析，调整预算安排，合理编制预算。

3.个别预算资金使用不够规范。政府办公保障经费项目个别预算资金使用不够规范，未按规定办理政府采购手续，审批流程仍需完善。

五、有关建议

（一）制定科学、合理的绩效目标与指标体系。建议项目单位根据实际情况，结合《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（内财监〔2019〕1343号）要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。评价指标应重点说明人力、财力、物力等资源投入情况，以及质量控制、财务管理和风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目效益效果等。

（二）合理编制预算，强化预算执行。细化预算编制工作，结合工作实际，考虑相关因素影响，合理规划经费支出，严格按照预算编制相关制度和要求编制预算，提高预算编制的科学性和严谨性。加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析，及时掌握实时动态，加强预算执行过程的调度管理，推进项目进度和支出进度，促进预算有效执行和支出及时性。理顺工作机制，明确内部职责分工，压实项目处室支出绩效管理的主体责任，加强各处室工作衔接和协调联动，提升绩效管理水平工作合力。

（三）强化财务监管力度。进一步加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算批复内容和项目实施方案，安排相关项目支出；严格报账审核审批手续，对佐证材料不齐全等一律不予报销；严格执行政府采购制度，进一步规范政府采购行为；严格项目绩效管理及监督，落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

政府办公保障经费项目支出绩效评价

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（12分） | 项目实施依据 （4分） | 项目实施依据 充分性 | 2 | 项目实施依据是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核项目实施依据情况。 | ①项目具有合法有效的实施依据得1分。②与主管部门职能、规划及当年重点工作相关的得1分。 | 2 |
|  |  | 项目实施程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的申报，得1分；②项目实施调整履行相应手续，得1分。 | 2 |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效 目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； | 2 |
|  |  | 绩效 指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；②项目通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。 | 1 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算 编制 科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分；②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分；③预算额度测算依据充分、按照标准编制，得0.5分；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 | 1.5 |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①项目资金使用计划详实可行得1分；②项目资金分配额度合理，与实际相适应得1分。 | 2 |
| 过程（18分） | 资金管理 （10分） | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×3分。 | 3 |
|  |  | 预算 执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×3分。 | 1.67 |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定得1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分；③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。 | 3 |
|  | 组织实施 （8分） | 管理 制度 健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度的得1.5分；②依据管理办法对预算管理、支出管理、采购管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理做出规定的得1.5分。 | 3 |
|  |  | 制度 执行 有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目工作领导小组的组织保障作用落到实处得1分，否则不得分；②遵守相关法律法规和相关管理规定、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，得1分，否则不得分； | 3 |
|  |  | 财务管理执行情况 | 2 | 资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行；会计核算是否规范 | ①财务制度健全且规范得1分；②严格执行制度得1分。 | 1 |
| 产出（40分） | 产出数量 （10分） | 办公设备购置数量 完成率 | 2 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 办公设备购置数量的完成率=（实际购置办公设备的数量/预计购买办公设备的数量）×100%×2分 | 1.8 |
|  |  | 开展线上线下培训 次数 完成率 | 3 |  | 开展线上线下培训次数：实际完成率=（实际培训的次数/预计培训的次数）×100%×3分 | 3 |
|  |  | 公务用车保障的数量完成率 | 2 |  | 维护机要车数量：实际完成率=（实际公务用车保障的数量/预计公务用车保障的数量）×100%×2分 | 2 |
|  |  | 对外购买服务业务数完成率 | 3 |  | 对外购买服务业务数：实际完成率=（实际购买的业务数量/预计购买的业务数量）×100%×3分 | 3 |
|  | 产出质量 （10分） | 购置办公设备验收率 | 4 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①购买办公通用设备数量验收率：90%＜验收率≤100%，得2分；70%＜验收率≤90%，得1分；验收率≤70%，不得分。 ②购买办公家具数量验收率：90%＜验收率≤100%，得2分；70%＜验收率≤90%，得1分；验收率≤70%，不得分。 | 4 |
|  |  | 开展 培训 参与率 | 3 |  | 开展培训参与率：培训参与率得分= [实际参与处室（单位）/预计参与处室（单位）]×100%×3分 | 3 |
|  |  | 对外购买服务业务 完成 合格率 | 3 |  | ①档案整理验收合格得1分；②律师服务满足厅机关工作要求得1分。 | 3 |
|  | 产出 时效 （10分） | 对外购买服务业务时效性 | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①档案整理在合同规定的时间内完成得1分，延迟完成未签订延迟合同不得分；②律师服务及时性：每次律师服务未在规定的时间完成，扣0.5分，满分3分； | 3 |
|  |  | 办公设备购置及时性 | 3 |  | 办公设备购置按照政府采购制度规定的时间进行，得3分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 业务工作费用报销 及时性 | 3 |  | 本年度报销当年业务工作经费得3分；每笔跨年度报销扣0.5分. | 3 |
|  | 产出成本（10分） | 办公设备购置成本 节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率得分=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率≥15%，得6分；成本节约率＜15%，降低1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 4.2 |
|  |  | 业务委托费 成本 节约率 | 4 | 完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率得分=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率≥15%，得4分；成本节约率＜15%，降低1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 4 |
| 效益（30分） | 社会效益 （10分） | 保障厅机关较好的完成当年工作任务 | 5 | 考核是否较好地保障厅机关完成当年工作任务。 | 工作人员对政府办公保障经费项目的满意度≥90%，得5分；90%＜满意度≤80%，得4分；80%＜满意度≤70%，得3分；70%＜满意度≤60%，得2分；60%＜满意度，不得分； | 5 |
|  |  | 保障采购工作中政府采购 覆盖率 | 5 | 考核办公保障经费采购是否符合《政府采购制度》 | 采购覆盖率=5分-（未见办理采购业务资金/需办理采购业务资金）×100%×5分 | 4.13 |
|  | 可持续 影响 （10分） | 办公保障经费服务持续性 | 6 | 办公保障服务（或供货商）服务年限 | ①档案整理：按照合同约定规格时间服务，得6分；每减少2个月扣0.1分，扣完为止。 ②律师服务：按照合同约定规格时间服务，得6分，得3分；每减少2个月扣0.1分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 办公设备使用年限 | 4 | 办公设备使用年限 | 办公设备使用年限等于或超过《行政事业单位常用固定资产使用年限表》资产使用年限的得5分；使用年限≤年限表20%以内的得3分，使用年限＞年限表20%的不得分。 | 4 |
|  | 满意度 （10分） | 本机关办公 人员 满意度 | 10 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 满意度Y=∑(非常满意比例×100%+比较满意比例×80%+基本满比例×60%+不满意比例×0%）×100%×10分。 | 9.97 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 91.27 |